|  | الكلية حاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في 19/ 7/ 2017م |  |
| --- | --- | --- |
| جامعة سوهاج |  | كلية الاداب |

الخطة التنفيذية للتعزيز والتطوير

برنامج المكتبات والمعلومات

2023م-2026م

مقدمة:

تتناول الخطة مقترحات التعزيز والتطوير من خلال مجموعة من المجالات الرئيسية وآليات التنفيذ و المسئول عن التنفيذ، وذلك إيماناً من أعضاء القسم وسعيهم لتحقيق الأفضل والسعي الدائم نحو تعزيز نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف رغبة في الوصول إلى مستوى أفضل للخريج والمنافسة في سوق العمل في ضوء رؤية ورسالة وأهداف البرنامج.

وضعت الخطة بناء على:

1-تحليل نتائج استبيانات الطلاب.

2-تحليل نتائج استبيانات أعضاء هيئة التدريس.

3- لائحة البرنامج التعليمى.

4- رسالة وأهداف البرنامج.

الأطراف المشاركة في إعداد خطة التطوير والتعزيز:

1-أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج وخارجه.

2- لجنة الجودة بالبرنامج.

3- الطلاب.

4- الأطراف المجتمعة.

المجالات الأساسية للتعزيز والتطوير:

1-رسالة وأهداف البرنامج.

2-قيادة وتنظيم البرنامج.

3-الموارد المالية والتسهيلات المادية الداعمة.

4- المعايير الأكاديمية للبرنامج

5- تصميم البرنامج.

6-التعليم والتعلم.

7-الطلاب.

8- أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

9-تقويم مخرجات التعلم.

10-مؤشرات النجاح.

| مجال التطوير والتعزيز | مقترحات التعزيز والتطوير | آليات التنفيذ | التوقيت | مسئولية التنفيذ | مؤشرات المتابعة وتقييم الأداء | الميزانية | ملاحظات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | تم التنفيذ | جاري التنفيذ |
| رسالة وأهداف البرنامج | دراسة وتحليل لمجتمع المكتبات بمحافظة سوهاج وتلبية الحاجة من أخصائي المكتبات والمعلومات | - حصر أعداد المكتبات بالمحافظة وتوزيع المتخصصين عليها | 5/2023 7/2023 8/2023 | فريق معيار رسالة وأهداف البرنامج | وجود الدراسة وسمات تميز معتمدة | لا يوجد |  | √ |
|  | التعريف المستمر برسالة وأهداف البرنامج | - عقد ندوات توعية لمختلف الفئات بالبرنامج - لقاءات رواد الفرق الدراسية مع الطلاب - طباعة ونشر ملصقات رسالة وأهداف البرنامج | 3/2024 |  | نشر رسالة وأهداف البرنامج وإعلام مخلف الفئات بالبرنامج بها | 500 ج.م. | √ |  |
| قيادة وتنظيم البرنامج | التحديث الدوري لقواعد بيانات البرنامج | - التحديث الدوري للمعلومات المتوفرة عن البرنامج - تحديث كتيبات أدلة الطلاب - تخصيص فريق عمل متخصص عن مواقع التواصل الاجتماعي للبرنامج وإمداد البوابة الإلكترونية للجامعة بالمعلومات | 2023/2024 2024/2025 | فريق معيار قيادة وتنظيم البرنامج | - توافر بيانات حديثة علي موقعلاالبرنامج وفي كتيبات أدلة الطلاب | لا يوجد | √ | √ |
|  | تطبيق معايير اختيار القيادات الأكاديمية (منسق البرنامج) | تطبيق المعايير عند اختيار منسق البرنامج | 6/2024 | مجلس إدارة البرنامج | قرارتحديد المنسق ممن تنطبق عليه المعايير | لا يوجد | √ |  |
|  | مراجعة وتحديث لائحة البرنامج | - لقاءات واجتماعات - مقترحات التحسين - اعتماد مقترحات التحسين | 5/2024 6/2024 7/2024 10/2024 11/2024 | مجلس إدارة البرنامج | القرار التنفيذي لاعتماد مقترحات تطوير وتحديث اللائحة | لا يوجد | √ | √ |
|  | تشكيل لجنة لمراجعة وتطوير البرنامج | تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة لدراسة آلية تطوير البرنامج | 10/2024 | مجلس إدارة البرنامج | تشكيل معتمد للجنة ومحاضر اجتماعات ومقترحات تطوير وتحديث للبرنامج | لا يوجد | √ |  |
|  | التقييم الدوري لأداء القيادات الأكاديمية للبرنامج | - طرح استبيانات لتقييم الأداء - تحليل نتائج الاستبيانات - إرسال نتائج التقييم للفئات المستهدفة | 2024 | فريق معيار قيادة وتنظيم البرنامج | تقارير تقيييم الأداء | لا يوجد | √ | √ |
|  | مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي للبرنامج | العمل علي وجود هيكل تنظيمي للبرنامج | 2024 | فريق معيار قيادة وتنظيم البرنامج | وجود هيكل تنظيمي محدث | لا يوجد | √ |  |
|  | برامج تدريبية لتنمية قدرات الجهاز الإداري | - التحديث بصفة دورية سنوياً بناء علي حصر الاحتياجات التدريبية - تنفيذ الخطة التدريبية - قياس أثر التدريب | 2024/2025 | - فريق المعيار - إدارة البرنامج - إدارة الكلية | - وجود خطة تدريبية محدثة - تقاريرعن أثر التدريب | لا يوجد |  | √ |
| الموارد المالية والتسهيلات | الاستمرار في تطوير القاعات ومعامل الكلية والعمل علي إعداد معامل خاصة بالقسم | - متابعة تحديث القاعات ومعامل الحاسب بالكلية - تركيب وصلات إنترنت وصيانة الأجهزة - تركيب ستائر وأجهزة داتا شو بالقاعات والمعامل وأنظمة صوت - تركيب شاشات تليفزيونية - تنسيق الطرقات أمام قاعات ومكاتب القسم بنباتات الزينة وأوراق الحائط للمكاتب | 6/2023 7/2023 9/2023 12/2023 | - إدارة البرنامج - الإدارة الهندسية بالجامعة | - توافر الوسائل التعليمية بالمعامل والقاعات والتنسيق الداخلي للبرنامج والتنسيق مع إدارة الكلية | 200000 |  | √ |
|  | مراجعة اللائحة المالية للبرنامج وزيادة تمويل البرنامج لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج | - مراجعة اللائحة المالية - تحديد بنود أوجه الصرف والإنفاق - تحديد مصادر التمويل | 10/2024 | فريق معيار الموارد المالية | - لائحة ملية محدثة - التقارير الدورية لمعيار الموارد المالية | لا يوجد |  | √ |
| المعايير الأكاديمي | الاستمرار في نشر الوعي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب الجدد بالمعايير الأكاديمية | عقد ندوات ولقاءات وورش عمل عن المعايير الأكاديمية | 2024/2025 | فريق المعايير الأكاديمية | توافر قائمة بالندوات وأسماء المشاركين | لا يوجد | √ | √ |
|  | متابعة تطبيق المعايير الأكاديمية | تشكيل لجنة لمراجعة وتطوير البرنامج تلتزم بتطبيق المعايير في توصيف البرنامج | 2025 | أعضاء لجنة مراجعة وتطوير البرنامج | اعتماد محاضر اللجنة بمجلس القسم | لا يوجد | √ |  |
| تصميم البرنامج | التدريب المستمر علي توصيف وتقرير البرنامج والمقررات الدراسية | - عقد دورات تدريبية وورش عمل | 2024/2025 2025/2026 | فريق متابعة التوصيفات بالبرنامج | - توافر توصيفات المقررات الدراسية - توافر تقارير المقررات الدراسية - توافر مصفوفات المقررات الدراسية | لا يوجد | √ |  |
|  | المراجعة الخارجية للمقررات والبرامج الدراسية | إرسال البرنامج والمقررات الدراسية للمراجعة الخارجية | 9/2024 | - رئيس القسم - منسق الجودة بالبرنامج | وجود تقارير المراجعين الخارجيين | لا يوجد |  | √ |
|  |  | دراسة تقارير المراجع الخارجي للمقررات بمجلس القسم والملاحظات الواردة بالتقرير | 2024 | - رئيس القسم منسق الجودة بالبرنامج | عرض تقرير المراجع ومناقشته واعتماده واتخاذ إجراءات تصحيحية إذا لزم الأمر بمجلس القسم | لا يوجد |  | √ |
|  | مراجعة اللائحة الحالية | - عمل لقاءات مع أعضاء القسم - عرض التعديلات المقترحة علي مجلس القسم | 11/2024 | -فريق معيار تصميم البرنامج -فريق مراجعة اللائحة -رئيس القسم وأعضاؤه | - اعتماد تحديث اللائحة | لا يوجد |  | √ |
| التعليم والتعلم | مراجعة استراتيجية التعليم والتعلم في ضوء نتائج الامتحانات | - مراجعة استراتيجية التعليم والتعلم في ضوء نتائج بعض الامتحانات - تحليل نتائج استبيانات تقييم المقررات الدراسية - عقد اجتماعات دورية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لمراجعة سياسات التعليم والتعلم - تحليل استطلاعات رأي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حول سياسات التعليم والتعلم | 5/2024 10/2024 | فريق معيار التعليم والتعلم | - الإجراءات التصحيحية لتطوير استراتيجية التعليم والتعلم - اعتماد استراتيجية التعليم والتعلم بالبرنامج | لا يوجد |  | √ |
|  | تطوير طرق التدريس والتعلم | عقد ورش عمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس علي استخدام أنماط حديثة في التعليم والتعلم وتشجيع التعلم الذاتي والمقررات الإلكترونية | 3/2024 | فريق معيار التعليم والتعلم والمعايير الأكاديمية | - سجلات حضور ورش العمل التدريبية - توافر قوائم بأنماط التعلم غير التقليدي - حوافز معنوية لمن قاموا بطرق مستحدثة | لا يوجد |  | √ |
|  | توصيف للتدريب الميداني وفقاً لمخرجات التعلم المستهدفة وتفعيل آليات تقويم نتائج التدريب الميداني للطلاب | مراجعة توصيف التدريب الميداني وفقا لمخرجات التعلم المستهدفة | 1/2024 | - فريق معيار التعليم والتعلم - أعضاء هيئة لتدريس والهيئة المعاونة المشرفين علي التدريب - جهات التدريب الخارجية - الطلاب | - وجود توصيف موثق ومعتمد للتدريب الميداني | لا يوجد |  | √ |
|  |  | تحليل استبيات الاحتياجات التدريبية العملية والمهنية والمهارية للطلاب | 11/2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | تطبيق اليات متابعة التدريب الميداني للطلاب للمؤسسات ومراكز المعلومات | 2023/2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | التقييم المستمر لكفاءة التدريب وتحقيقه لاهداف البرنامج وثقل مهارات الطلاب من قبل المشرفين علي التدريب والاطراف المشاركة والطلاب |  |  |  |  |  |  |
|  |  | عقد وتفعيل اتفاقيات التدريب لطلاب البرنامج من قبل جهات التدريب |  |  |  |  |  |  |
|  | تطوير وتحسين الأداء في مجال التعليم والتعلم | - استقصاء آراء وقياس رضا الطلاب - اتخاذ إجراءات تصحيحية لاستمرار تطوير وتحسين الآداء | 2023/2024 2024/2025 | فريق معيار التعليم والتعلم | نتائج تحليل الاستبيانات والإجراءات التصحيحية المتخذة | لا يوجد |  | √ |
| الطلاب | آلية التعامل مع المشكلات المؤثرة في فاعلية التعلم | - معايير اختيار الطلاب بالبرنامج - تقارير الدعم المقدم للطلاب - شاوي وتظلمات الطلاب | 2023/2024 2024/2025 | فريق معيار التعليم والتعلم | - تقارير رواد الفرق - الإجراءات التصحيحية المتخذة لحل مشكلات الطلاب - نتائج استبيانات رضا الطلاب | لا يوجد |  | √ |
|  | تفعيل ريادة الفرق الدراسية | اجتماعات دورية مع رواد الفرق الدراسية والطلاب بالبرنامج | 2023/2024 | - منسق البرنامج - منسق الجودة بالبرنامج - فريق معيار الطلاب | الإعلان عن المشرفين وأوقات وأماكن تواجدهم توافر التقارير الدورية | لا يوجد | √ |  |
|  |  | مراجعة ملفات الطلاب والانجاز | 2024/2025 |  |  |  |  |  |
|  | رعاية الطلاب المتعثرين | تحديد الطلاب المتعثرين | 2024/2025 | - رواد الفرق - وكيل الكلية لشئون الطلاب - منسق البرنامج | - خطة معتمدة لمعالجة التعثر الأكاديمي - انخفاض نسبة المتعثرين - تحسن النسب المئوية للنجاح | لا يوجد | √ | √ |
|  |  | طرح الامتحانات الدورية للاكتشاف المبكر للتعثر وسهولة معالجته | 2024/2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | دعم اعضاء هيئة التدريس للطلاب المتعثرين من خلال الساعات المكتبية المتاحة للطلاب |  |  |  |  |  |  |
|  | آلية لجذب وتشجيع أعضاء هيئة التدريس و الطلاب علي ممارسة الأنشطة | - إعلان أسماء وصور الطلاب المتميزين بالأنشطة - تكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة | 2024/2025 | فريق معيار الطلاب | - وجود إعلان بأسماء وصولا الطلاب - حفل ختم العام الدراسي | لا يوجد |  | √ |
|  | - تحديث نظام التعامل مع التظلمات والشكاوي - آلية لتظلم الطلاب في مرحلة الليسانس | ممارسة أعمال لجنة الشكاوي والمقترحات | 2024/2025 | - رئيس لجنة الشكاويوالتظلمات - منسق البرنامج | تقارير المتابعة عن طريق فتح صندوق الشكاوي | لا يوجد |  | √ |
| أعضاء هيئة التدريس | قياس الرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس | - طرح الاستبيانات - عرض ومناقشة النتائج واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسب | 6/2024 8/2024 | فريق معيار أعضاء هيئة التدريس | نتائج تحليل الاستبيان وزيادة رضا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | لا يوجد | √ |  |
|  | تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس | - طرح نماذج تقييم الأداء الذاتي لأعضاء هيئة التدريس - طرح نماج تقييم الأداء من قبل رئيس القسم - طرح نماذج تقيييم الطلاب للمحاضرين | 2024/2025 | فريق معيار أعضاء هيئة التدريس | تقارير تقييم الأدء | لا يوجد | √ |  |
|  | مراجعة آليات المحاسبة والمساءلة | اجتماعات ولقاءات مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للتعريف المستمر بهذه الآليات | 2024/2025 | - منسق البرنامج - فريق معيار أعضاء هيئة التدريس | زيادة الوعي لدي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بهذه الآليات | لا يوجد | √ |  |
|  | تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعونة | - تحديث ومراجعة خطة التطوير بناء علي حصر الاحتياجات التدريبية - عمل دورات تدريبية - تقييم فاعلية التدريب - تحديد الفئات المشاركة في اللجان النوعية والترتيب الزمني للطلاب | 2024 | فريق معيار أعضاء هيئة التدريس | - خطة تدريبية معتمدة من الجامعة | لا يوجد | √ |  |
|  | إعداد آلية لتعزيز المشاركة في اللجان النوعية بالكلية | تحديد الفئات المشاركة في اللجان النوعية والترتيب الزمني للاشتراك |  | رئيس القسم | وجود آلية معتمدة للمشاركة في اللجان | لا يوجد | √ |  |
| تقويم مخرجات التعلم | تفعيل آلية معتمدة لتحقيق الشفافية والعدالة بين الطلاب في أعمال السنة | - اعداد أكثر من نموزج امتحان يوزع عن طريق المنصة الالكترونية للكلية - استقصاء الاراء وقياس رضا الطلاب عن الالية الجديدة | 8/2024 | فريق معيار مخرجات التعلم | رضا الطاب عن معايير التقييم الجديدة | لا يوجد | √ |  |
|  | قياس مخرجات التعلم المستهدفة لمقررات البرنامج | ورش عمل تدريبية لأعضاء هيئة التدريس علي آلية قياس تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة لمقررات البرنامج | 2024/2025 | فريق معيار مخرجات التعلم | نماذج تطبيقية من نسب تحقق مخرجات التعلم | لا يوجد |  | √ |
| مؤشرات نجاح البرنامج | معدلات التخرج من البرنامج | حصر معدلات التخرج | 1999/2025 | فريق معيار مؤشرات النجاح | إحصائية معدلات التخرج سنويا | لا يوجد | √ |  |
|  | معدلات التسجيل في الدراسات العليا من خريجي البرنامج (الماجستير- الدكتوراة) | إحصائيات التسجيل في الدراسات العليا من خريجي البرنامج | 2016/2025 |  | مؤشرات معدل زيادة التسجيل في الدراسات العليا من خريجي البرنامج | لا يوجد | √ |  |
|  | معدلات التحويل من البرنامج | حصر عدد المحولين من البرنامج | 2023/2024 2024/2025 |  | إحصائية أعداد المحولين من البرنامج | لا يوجد | √ |  |
|  | توافر المقررات المهارية والقدرات الابتكارية للطلاب | تحديث المقررات الدراسية التي تدعم المهارات الابتكارية والإبداعية (التدريب الميداني – مشروع التخرج) | 2023/2024 |  | - توصيف المقررات الدراسية (التدريب الميداني- مشروع التخرج) - المشاريع المقدمة من الطلاب | لا يوجد | √ |  |
|  | رأي اتجاهات وآراء المستفيدين ذوي العلاقة بالبرنامج | استطلاع رأي واتجاهات المستفيدين ذوي العلاقة بالبرنامج | 2024/2025 |  | نتائج استطلاع الرأي | لا يوجد |  | √ |
|  | مستوي كفاءة الخريجين في المنظمات والمؤسسات التي يعملون بها | استقصاء مستوي كفاءة الخريجين في لمؤسسات التي يعملون بها | 2024/2025 |  | تحليل نتائج الاستقصاء | لا يوجد |  | √ |
|  | معدلات التوظيف من خريجي البرنامج | قاعدة بيانات الخريجين للبرنامج | 2025 |  | - معدلات النمو في التوظيف لخريجي البرنامج - طلبات واحتياجات جهات التدريب لخريجي البرنامج | لا يوجد |  | √ |

منسق البرنامج                                                                                                                                     عميد الكلية

أ.د/ عبدالرحيم محمد عبدالرحيم                                                                                                                أ.د/ محمد توفيق محمد